## NOYAU
1-PROJECT: Update and Upgrade Noyau (TULA= finis, titrit=étoile)
N | Activité | DEB | FIN | Ress | Commentaire
1 | Intégrer les actions headers des metadata au niveau du model |  |  | BKD
2 | mise à jour des tableau |  |  | BKD
3
4

## ERP-SCOLAIRE
ERP de Gestion Scolaire
N | Activité | DEB | FIN | Ress | Commentaire
1 | Prise en main Noyau
prise en main costomiser les tableau (footer)
Prise en main : les etats (html)
configuration des role user metatdada et annotations
implementer et intégrer les SMS
Parcourir le métier de la scolarité avec le nouveau noyau
TODO LIST
1 | Permettre de genérer en lot tous les bulletins et les deposer dans un dossier indiquer par l'utilisateur
| matrice des abscenes pour le consiel de discipline pour l'année |  |  |  | Module BI
| matrice des note d'une élève par matiere pour tt les sequnce |  |  |  | Module BI
| Matrice des eleve d'une , et Moyenne par sequence ressortir la moyenne annuelle |  |  |  | Module BI
2 | Reporting: les 5 premiere note de l'ecole /matiere , edition du tableau d'honneur, etat graphiique progression d'un enfants ( moy par sequce, note matiere/sequence) |  |  |  | permettre de faire des report en focntion des critére de grandeur : -note<= à,, , note >=à moyenne>= à ,,,
| gestion multi établissement |  |  |  | pas tro necessaire chaque client doit avoir sa BD
multi annéee scolaire (permettre de consulter les opération de n-1
Bulletin annuelle
Cloture d'une annee scolaire
Etats : 2-Bulletin de paie en anglais
4- gestion des prets échelloné sur deux ans
historique des opération critique
creer un elt variable sur pour une durée donné et pour une population donnée
Vous pouvez aussi paramettrer de facon que quuand on change la classe d.un enft sa pension s.ajuste automatiquement sans qu.on soit obligé d.annuler tous ses payements comme on fait maintenant.
activer un employé =====>>
Docs
Rédiger les FCU de la solde
Manuel Utilisateur
DO LIST
Solde : Fiche d'un prêt , fiche recap des acomptes, certificat de travail
Cacul des rubrique selon une formule(cnps)
Optimisation du recap des finances
desactiver un employé ====>> ok
FORMULE CNPS == ok
MASSE SALARIALE GLOBALE =====>ok
ETAT DES VIREMENT BANCAIRE====> ok
SALAIRE ADDITIONNELLE === ok
ACOMPTE SUR SALIRE ====> ok
PRET arrondir ===> ok
modifier un employé cnps ou pas === ok
interdir les paiement anterieure ====>> ok
1 | Consulter les remboursement par periode ===>ok
Etats : recapitulatif des heures emarger par prof
Etats : 1-SITUATION DES PRET A MODIFIER l'etat: indiquer les mois soldé
| contorle : 2- se rassurer que le montant de l'acompte sur un mois < au salaire : ok | 2019-02-04 | 2019-02-04
| contorle : 3- se rassurer qu'un employé ne peut avoir plus de 2 pret encours | 2019-02-05 | 2019-02-05
| contrôle 5-mis à jour des Prêt , acompte et autre retenue pendant la validation des salire d'une période | 2019-02-06 | 2019-02-06
| annuler un pret | 2019-02-05 | 2019-02-05
| annuler acompte | 2019-02-05 | 2019-02-05
| modifier l'echeance d'un remboursement ou d'une acompte | 2019-02-05 | 2019-02-05

## Gestion Commercial
ERP de Gestion Commerciale
N | Activité | DEB | FIN | Ress | Commentaire
1 | Redaction des FCU |  |  | BKD
2 | Develloper le module de comptabilité |  |  | BKD
3
4

## RH&PAIE
Gestion des carrière, de la Paie et des formations
N | Activité | DEB | FIN | Ress | Commentaire
1 | Redaction des FCU |  |  | BKD
2
3
4

## centre de santé
Gestion des centre de santé
N | Activité | DEB | FIN | Ress | Commentaire
1 | Benchemarcking des solutions existante | 2019-01-09 | 2019-01-16 | NTW | encours
2 | Rédaction des FCU | 2019-01-17 | 2019-01-28 | NTW
3
4

## Bugs Noyau
BUGS
Date | Bugs | Commentaire
2019-01-08 | Après l'affichage d'un etat le clic sur le bouton quitter genére un erreur | Pas bloquant
2019-01-08 | Impossible d'affiche un modal panel secondaire a partir d'un modal primaire (3eme modal) | Bloquant
2019-01-08 | Garder le focus sur le menu et le menu-item | Pas bloquant
2019-01-08 | rechecher avec seachkey ne passe pas | Pas bloquant
2019-01-08 | champ image n'affiche pas les images après enregistrement | Pas bloquant
2019-01-09 | après l'exportation des données ferme le modal et signifie l'état de opération à l'utilisateur | Pas bloquant
2019-01-31 | affichage des boutton sur pages en fonction du rôle utilisateur
2019-01-09 | les message d'erreur capture niveau service ne sont pas throw : throw new KerenExecption("La Remise Saisie ne peut etre negative !!!!!"); | Bloquant
2019-02-04 | ajout des role sur un utilisateur | Bloquant
2019-02-04 | retoucher la police de l'apllication | Pas bloquant
2019-02-04 | revoir la police des champ Montant et formatge | Pas bloquant
2019-02-05 | réduire le nombre d'élts des page liste on ne voir pas les derniere lignes | Pas bloquant
2019-02-06 | intégrer l'encodage des caractère accentués | Pas bloquant
2019-02-06 | revoir les contrainte Ge et Le | Bloquant
2019-02-07 | recherche: qd on met l'espace la recherche plante | Pas bloquant
2019-02-07 | formater mes champ montant mettre en gras par exemple | Pas bloquant
2019-02-08 | probleme aveckanban : pb cliquer sur le bouton quitter produit un bugs | Pas bloquant